## Sheet1
经济开发区2025年1-4月重点项目基本情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划投资 | 年初至报告期累计完成投资 | 占年度 计划% | 工程形象进度 | 完成情况评价 | 主管单位
1 | 晋江市先进粒子设备项目 | 69517 | 23000 | 8000 | 34.78% | 已完成部分设备定制，进场安装、调试 | 正常 | 经济开发区
2 | 晋江经济开发区碳达峰综合试点项目 | 500000 | 1000 | 400 | 40% | 已委托智碳环境进行方案编制，交付省发改委 | 正常 | 经济开发区
3 | 永佳智能装备产业园（三、四期） | 130000 | 15000 | 3950 | 26.33% | 三期进行场平工程 | 正常 | 经济开发区
4 | 泉厦金生命健康硅谷 | 1200000 | 2000 | 600 | 30% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
5 | 英林园服饰标准厂房（三期） | 60000 | 1000 | 300 | 30% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
6 | 恒毅精密机械制造园 | 100000 | 3000 | 1200 | 40% | 完成地块转让、进行项目设计 | 正常 | 经济开发区
7 | 中澳科技产业园项目 | 100000 | 10000 | 4000 | 40% | 完成施工许可证办理，桩机已进场 | 正常 | 经济开发区
8 | 煌安鞋材年增产500万双鞋项目 | 12000 | 1000 | 400 | 40% | 已启动主体施工 | 正常 | 经济开发区
9 | 灵源万应茶1000吨项目 | 25000 | 10000 | 4000 | 40% | 完成桩基施工，进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
10 | 晋江经开区绿色高端面料整理微工业园污水处理设施工程 | 10504 | 3500 | 1200 | 34.29% | 桩基已进场 | 正常 | 经济开发区
11 | 经济开发区（安东园）排水管网改造项目 | 10000 | 5000 | 1400 | 28% | 进行审图 | 正常 | 经济开发区
12 | 龙客食品年产软糖500吨、硬糖200吨巧克力100吨、牛轧糖100吨项目 | 14500 | 2000 | 710 | 35.5% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
13 | 安东鞋材年产拖鞋500万双项目 | 27500 | 2000 | 600 | 30% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
14 | 汇辉纺织年产纺织专用设备制造1500台项目 | 24000 | 2000 | 600 | 30% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
15 | 泉州综合保税区加工贸易创新示范基地 | 300000 | 5000 | 2000 | 40% | 完成概念规划方案 | 正常 | 经济开发区
16 | 新达年增产420万双拖鞋项目 | 10000 | 2000 | 650 | 32.5% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
17 | 东森电子年产高端电子表450万个项目 | 15000 | 2000 | 650 | 32.5% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
18 | 安鼎体育年产运动鞋300万双项目 | 15500 | 1500 | 650 | 43.33% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
19 | 经济开发区（综保区）基础配套设施项目 | 12938 | 6000 | 1750 | 29.17% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
20 | 金程食品年产肉肠、鱼肠8000吨项目 | 18000 | 1500 | 650 | 43.33% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
21 | 国澳食品加工项目 | 20000 | 5000 | 1750 | 35% | 完成备案、工规办理 | 正常 | 经济开发区
22 | 保得利环保科技年产EVA鞋底1000万双项目 | 35000 | 2000 | 750 | 37.5% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
23 | 晋江集成电路产业园区（工业园）1号区块项目 | 252000 | 70000 | 24000 | 34.29% | 已完成备案，进行场平，同步进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
24 | 华清新材料年产200吨氮化铝项目 | 27500 | 1500 | 500 | 33.33% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
25 | 盈川包装年产运动鞋230万双 | 10000 | 1500 | 400 | 26.67% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
26 | 大三豪鞋服年产户外功能鞋300万双 | 10000 | 1000 | 350 | 35% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
27 | 恒安年产1万吨生活用纸项目 | 10145 | 1000 | 350 | 35% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
28 | 欧华年产糖果200吨、巧克力及其制品400吨项目 | 10000 | 1000 | 600 | 60% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
29 | 同心模具年产模具1万件 | 10000 | 1000 | 350 | 35% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
30 | 力诚食品企业总部 | 100000 | 30000 | 10000 | 33.33% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
31 | 东丰隆年产玩具3000万套项目 | 35000 | 1000 | 400 | 40% | 完成施工许可证办理，桩机已进场 | 正常 | 经济开发区
32 | 好来屋食品年产3000吨饼干项目 | 11000 | 4000 | 1550 | 38.75% | 完成桩基施工，进行主体二层续建 | 正常 | 经济开发区
33 | 晋江经开区产业运营服务中心 | 12000 | 6000 | 4000 | 66.67% | 1号综合楼已封顶，二号楼进行地下室施工 | 正常 | 经济开发区
34 | 成达齿轮年增产10万套新能源车传动齿轴件项目 | 10000 | 9000 | 3100 | 34.44% | 已完成设备购置，安装、试产中 | 正常 | 经济开发区
35 | 嘉福食品年产糖果3000吨项目 | 10000 | 1000 | 250 | 25% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
36 | 德迈机械年产300台熔喷布、医用口罩、纺织专用设备 | 20000 | 1000 | 250 | 25% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
37 | 美明达年产运动鞋500万双项目 | 50000 | 25000 | 10000 | 40% | 完成桩基施工，进行主体七层续建 | 正常 | 经济开发区
38 | 宏力年产1200万平米PET收缩膜、电池膜、标签项目 | 10000 | 1000 | 250 | 25% | 完成备案，同步进行工规办理 | 正常 | 经济开发区
39 | 新诚长年产超临界塑料制品7000片 | 15000 | 1000 | 250 | 25% | 完成备案，同步进行工规办理 | 正常 | 经济开发区
40 | 英林园服饰标准厂房一体化微工业园 | 74000 | 20000 | 8000 | 40% | 一期已投用，目前入驻企业已投产；二期已开园试运营 | 正常 | 经济开发区
41 | 兴德厂区改扩建项目 | 20000 | 8000 | 2800 | 35% | 进行主体改造施工 | 正常 | 经济开发区
42 | 新鑫煌艺品厂区改建项目 | 10000 | 1000 | 600 | 60% | 进行配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
43 | 康尚年产糖果50万吨项目 | 20000 | 10000 | 3600 | 36% | 已完成主体建设、装修。部分投产 | 正常 | 经济开发区
44 | 凤竹鞋业“微工业园”项目 | 60000 | 21500 | 7400 | 34.42% | 基本完成装修工作，正申请竣工验收，正对商户进驻进行引导 | 正常 | 经济开发区
45 | 威隆鞋塑配套厂房、宿舍扩建项目 | 16000 | 6000 | 2300 | 38.33% | 正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
46 | 冠达星智能家居产业园 | 150000 | 30000 | 13000 | 43.33% | 桩基施工已完成，进行主体建设 | 正常 | 经济开发区
47 | 环宇厂房宿舍扩建项目 | 10200 | 2000 | 800 | 40% | 已完成主体建设，进行内装 | 正常 | 经济开发区
48 | 凌耀织带生产项目 | 30100 | 10000 | 4800 | 48% | 工程已完工待验收 | 正常 | 经济开发区
49 | 万益广场 | 77000 | 20000 | 7100 | 35.5% | 一期工程已投用，持续进行商户招商 | 正常 | 经济开发区
50 | 隆盛绿色低碳印染微工业园 | 25000 | 10000 | 4100 | 41% | 申请单宗图则未入库中，待批复。送件规划条件变更初审，文本修改中 | 正常 | 经济开发区
51 | 经济开发区产教融合基地 | 76331 | 30000 | 12000 | 40% | 一、二期已投用。三期正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
52 | 恒安年产3.5万吨TAD高端生活用纸项目 | 23900 | 10000 | 4800 | 48% | 基本完成装修，正在进行设备洽谈 | 正常 | 经济开发区
53 | 蒙恩年产服装100万套项目 | 35000 | 10000 | 3900 | 39% | 完成施工许可证办理，桩机已进场。 | 正常 | 经济开发区
54 | 长成发年产网布12000吨项目 | 32000 | 18000 | 8000 | 44.44% | 已完成装修工程，已投用 | 正常 | 经济开发区
55 | 港益年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨化纤用再生聚酯专用料、25000万码无纺布项目 | 100000 | 5000 | 1750 | 35% | 3幢厂房已建成，5号厂房完成1层，3、9、11号楼厂房内部装修中。 | 正常 | 经济开发区
56 | 阿一波年产冻干食品11000吨项目 | 20180 | 8000 | 2800 | 35% | 部分配套厂房已建成投用 | 正常 | 经济开发区
57 | 晋江市城镇化补短板强弱项（产业及基础设施提质升级）项目 | 606000 | 150000 | 60000 | 40% | 目前灵安路启动建设、标准厂房等基础设施正在进行建设，完成约100%；晋园青年公寓租赁住房项目已投用，邻里中心正在进行主体24层施工，产业运营中心已封顶，充电设施配套正在进行可行性研究阶段 | 正常 | 经济开发区
58 | 冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目 | 150000 | 5000 | 1800 | 36% | 1期已完成主体厂房建设，研发中心、综合楼等已投用。二期报批指标已下达，进行并证 | 正常 | 经济开发区
59 | 新智造产业园 | 108000 | 20000 | 8500 | 42.5% | 一期已经完成竣备 二期：部分配套主体已完成封顶，正在进行装修 | 正常 | 经济开发区
60 | 华兆高性能纤维增强复合材料项目 | 50000 | 25000 | 10100 | 40.4% | 5、7#厂房封顶，持续进行剩余配套主体施工 | 正常 | 经济开发区
61 | 群联年产服饰300万套项目 | 22210 | 1000 | 300 | 30% | 工规已办理 | 正常 | 经济开发区
62 | 意融兴标准厂房建设项目 | 23200 | 1000 | 300 | 30% | 工规已办理 | 正常 | 经济开发区
63 | 盛华智能轻工科创园 | 30200 | 18000 | 8000 | 44.44% | 2#厂房外墙粉刷至5层、内墙粉刷至6层 3#厂房外墙粉刷至7层，内墙粉刷至8层 | 正常 | 经济开发区
64 | 冠威新材料建设生产项目 | 10000 | 1000 | 480 | 48% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
65 | 金保利绿色循环产业园（一期） | 160000 | 50000 | 20500 | 41% | 一期工程已基本完成，进行装修扫尾，商户已入驻，二期正在进行设计工作。 | 正常 | 经济开发区
66 | 兴宇仓库建设项目 | 47600 | 5000 | 1750 | 35% | 提容申请中，建筑方案完成修改，待业主完成立项后送件（图则已入库），规划条件变更已完成 | 正常 | 经济开发区
67 | 永佳智能装备产业园 | 62000 | 30000 | 12000 | 40% | 项目一、二期已投入使用，三期进行场平 | 正常 | 经济开发区
68 | 鸿纳福科技园 | 20000 | 13000 | 6000 | 46.15% | 已进场基础施工 | 正常 | 经济开发区
69 | 经开区邻里中心综合体项目 | 45000 | 10000 | 3800 | 38% | 主楼、裙楼正在进行主体穿插施工，已完成结构封顶 | 正常 | 经济开发区
70 | 时尚园标准厂房项目 | 30000 | 3000 | 1000 | 33.33% | 进行方案设计及用地报批 | 正常 | 经济开发区
71 | 集成电路产业园2号区块项目 | 206500 | 70000 | 24500 | 35% | 6幢厂房已完成建设，正在进行装修；睿斯科3-1厂房已投用，二期正在进行食堂等配套基础施工 | 正常 | 经济开发区
72 | 象屿物流园建设项目 | 30000 | 1000 | 260 | 26% | 进行方案论证 | 正常 | 经济开发区
73 | 经济开发区标准厂房与基础配套设施项目 | 267999 | 70000 | 24500 | 35% | 标准厂房一二期已投用，灵石路等道路陆续启动建设，安源路、佳源路等已通车 | 正常 | 经济开发区
74 | 综保区保税仓库 | 50000 | 16000 | 6000 | 37.5% | 一期项目已基本建成，已完成竣工验收,二期进行设计 | 正常 | 经济开发区
75 | 金井绿色新材料产业园标准化厂房项目 | 112000 | 50000 | 20000 | 40% | 1、完工，一期已开园 二期：1.设计方面：用地科下达初步规划条件，修改文本中，模拟审批送件 2.用地手续方面：因省报批规则变化，二期农转用和土地征收材料还未完整，需涉及镇、村重新签字盖章。 | 正常 | 经济开发区
76 | 盈利年产200万件塑料制品项目 | 10000 | 7000 | 2400 | 34.29% | 主体已封顶，进行装修 | 正常 | 经济开发区
77 | 阳光健康食品工业园 | 50000 | 1000 | 300 | 30% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
78 | 嘉瑞服饰生产项目 | 10000 | 3000 | 1250 | 41.67% | 项目已进场，进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
79 | 经济开发区（安东园）市政道路改造工程 | 32652 | 15000 | 5250 | 35% | 园东路等部分道路已启动施工 | 正常 | 经济开发区
80 | 实友年产针织品8000吨、服装80万件项目 | 12000 | 9000 | 3100 | 34.44% | 进行扩建工程配套主体装修 | 正常 | 经济开发区
81 | 新能源装备制造产业园 | 200000 | 1000 | 300 | 30% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
82 | 三远面料生产项目 | 15000 | 3000 | 1000 | 33.33% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
83 | 博文厂区建设项目 | 50000 | 3500 | 1100 | 31.43% | 施工手续办理 | 正常 | 经济开发区
84 | 瑞康年产纺织面料350吨项目 | 15000 | 10000 | 3600 | 36% | 已完成入驻，已投产 | 正常 | 经济开发区
85 | 金井智能装备工业园 | 120000 | 2000 | 880 | 44% | 进行项目方案论证 | 正常 | 经济开发区
86 | 海天生态功能性面料研发生产项目 | 50000 | 15000 | 6000 | 40% | 仓库封顶，进行1、2号车间主体续建 | 正常 | 经济开发区
87 | 三龙服装服饰生产项目 | 17000 | 3500 | 1100 | 31.43% | 完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
88 | 玖富隆年产鞋底300万件项目 | 10000 | 7000 | 2450 | 35% | 已完成入驻，已投产 | 正常 | 经济开发区
89 | 晋江装备制造数实融合产业园 | 310000 | 2000 | 650 | 32.5% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
90 | 中铭年产服装100万件项目 | 20000 | 5000 | 1550 | 31% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
91 | 海宏年产五金模具80万套项目 | 12000 | 9000 | 3100 | 34.44% | 已完成入驻，已投产 | 正常 | 经济开发区
92 | 金井绿色新材料产业园 | 600000 | 32000 | 9800 | 30.63% | 一期已开园，9家企业已入驻 | 正常 | 经济开发区
93 | 艾然印染及后整理项目 | 50000 | 10000 | 4100 | 41% | 已办理土地证 | 正常 | 经济开发区
94 | 安东绿色智能染整产业园 | 520000 | 100000 | 33500 | 33.5% | 标准厂房已启动建设，进行商户洽谈 | 正常 | 经济开发区
95 | 鑫鼎年产服装50万件项目 | 20000 | 8000 | 2900 | 36.25% | 完成桩基施工，进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
96 | 雅利达糖果、蜜饯、巧克力分装项目 | 15000 | 5000 | 1500 | 30% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
97 | 聚丰针织扩建项目 | 10000 | 500 | 180 | 36% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
98 | 集成电路工业园（一期）项目 | 1170000 | 150000 | 51000 | 34% | 标准厂房已启动建设，周边配套道路施工中 | 正常 | 经济开发区
99 | 耐特克智造产业园 | 30000 | 5000 | 1500 | 30% | 完成场平，重新开具推荐函 | 正常 | 经济开发区
100 | 梅花年产环保再生伞600万打和纤维伞骨配件600万打项目 | 34300 | 5000 | 1500 | 30% | 土地证办结，已完成工规办理 | 正常 | 经济开发区
101 | 信泰绿色纺织智能生产园区建设项目 | 175220 | 50000 | 16500 | 33% | 已完成施工许可证办理，已进场施工 | 正常 | 经济开发区
102 | 展棋年产服饰50万套项目 | 20000 | 15000 | 6000 | 40% | 正在进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
103 | 新中豪年产纺织制品200万件项目 | 30000 | 10000 | 4000 | 40% | 完成桩基施工，正在进行主体建设 | 正常 | 经济开发区
104 | 好运达年产糖果2000吨、巧克力400吨项目 | 20000 | 2000 | 700 | 35% | 已完成主体建设，进行内装，同步进行设备购置 | 正常 | 经济开发区
105 | 斯兰低碳创新产业园 | 150000 | 6000 | 2000 | 33.33% | 进行方案审定 | 正常 | 经济开发区
106 | 伟泰化纤年产针织胚布5万吨项目 | 50000 | 5000 | 1800 | 36% | 已完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
107 | 育灯年产布料15000吨、塑料膜10000吨项目 | 30000 | 4000 | 1100 | 27.5% | 已完成备案，进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
108 | 南洋年产巧克力、糖果2000吨项目 | 10800 | 2000 | 740 | 37% | 已完成主体建设，进行内装，同步进行设备购置 | 正常 | 经济开发区
109 | 中豪汽车配套提容扩建项目 | 30000 | 1000 | 250 | 25% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
110 | 鑫炯年产针织布1500吨项目 | 16000 | 3000 | 900 | 30% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
111 | 精裕源环保年产塑料制品300吨项目 | 10000 | 5000 | 1800 | 36% | 进行主体改造装修 | 正常 | 经济开发区
112 | 韵升年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料项目 | 14250 | 5000 | 1900 | 38% | 桩基已完工，进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
113 | 东协橡塑厂房及配套扩建项目 | 20000 | 1000 | 410 | 41% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
114 | 五里高新园商办综合体+商业创业总部 | 60000 | 5000 | 1400 | 28% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
115 | 晋园·龙湖公馆 | 60000 | 5000 | 1400 | 28% | 进行用地报批、方案设计 | 正常 | 经济开发区
116 | 汉龙彩印厂房及配套建设项目 | 12000 | 3000 | 900 | 30% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
117 | 综保区保税仓储+高端冷链项目 | 70000 | 2000 | 700 | 35% | 进行项目可行性论证 | 正常 | 经济开发区
118 | 卡尔美数字化智能生产仓储工业园 | 50000 | 10000 | 3650 | 36.5% | 完成项目初设，报批指标已下达，进行规费缴交 | 正常 | 经济开发区
119 | 霞美年产6.5万吨无纺布项目 | 25000 | 6000 | 3200 | 53.33% | 已进场桩基施工 | 正常 | 经济开发区
120 | 祥龙科技（一期）厂房及配套扩建项目 | 12000 | 6000 | 2450 | 40.83% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
121 | 泉州综保区晋江新质制造双循环产业园 | 85000 | 2000 | 620 | 31% | 完成概念规划方案 | 正常 | 经济开发区
122 | 豪敦织造生产项目 | 20000 | 3000 | 1050 | 35% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
123 | 集成电路工业园人才创业公寓 | 110000 | 2000 | 760 | 38% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
124 | 满庭芳年产调味品3000吨项目 | 10000 | 6000 | 2450 | 40.83% | 进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
125 | 睿斯科肿瘤高端粒子医学治疗设备项目 | 200000 | 45000 | 16000 | 35.56% | 一期厂房已建成投用，设备已进场安装调试，二期正在进行食堂等配套基础施工 | 正常 | 经济开发区
126 | 金石能源1GW太阳能电池生产项目 | 10000 | 1000 | 250 | 25% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
127 | 英林园晋园·英林心公馆 | 85000 | 2000 | 700 | 35% | 进行方案设计,同步进行用地报批 | 正常 | 经济开发区
128 | 三杉年产调味品及海产品2000吨项目 | 15000 | 5000 | 2200 | 44% | 完成主体装修，已投用 | 正常 | 经济开发区
129 | 豪豪年产5000万平方米纸用品包装纸项目 | 60000 | 2000 | 700 | 35% | 土地已摘牌，正在办理土地证 | 正常 | 经济开发区
130 | 新塘园租赁住房项目 | 23000 | 6000 | 2050 | 34.17% | 完成参建单位招投标，桩机已进场 | 正常 | 经济开发区
131 | 鸿泰达年产360千伏电感变压器500万台项目 | 17000 | 12000 | 4800 | 40% | 完成主体装修，已投用 | 正常 | 经济开发区
132 | 向兴年增产6000万米高档面料项目 | 23000 | 8000 | 3200 | 40% | 完成旧厂房拆除，进行桩基施工 | 正常 | 经济开发区
133 | 晋江国家双创示范基地国际产业加速器建设工程 | 191168 | 30000 | 10500 | 35% | 加快推进前期工作。现场方面，目前已完成地勘、场内回填、边坡支护等工作。方案设计方面，正在进行第二次审批意见修改阶段，同步开展施工图设计（已确定景观、标识、智能化方案，同步深化设计中） | 正常 | 经济开发区
134 | 空气化工半导体高纯气体分装综合项目 | 15000 | 5000 | 1460 | 29.2% | 进行签约 | 正常 | 经济开发区
135 | 喜多多食品生产项目 | 30000 | 16000 | 5500 | 34.38% | 桩基施工已完成，进行主体建设 | 正常 | 经济开发区
136 | 英林大健康消费产业园 | 100000 | 2000 | 740 | 37% | 进行调研，同步进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
137 | 泉州国家高新区（晋江）高端装备与智能终端园标准厂房及配套设施 | 869297 | 160000 | 57000 | 35.62% | 标准厂房一期已投用，二期进行主体施工同步进行产教配套方案设计 | 正常 | 经济开发区
138 | 冠鑫年生产糖果、巧克力3000吨项目 | 15240 | 3000 | 1050 | 35% | 完成桩基施工，进行主体续建 | 正常 | 经济开发区
139 | 华清年产65万平方米高性能陶瓷基板产品技改扩建项目 | 15000 | 7000 | 2350 | 33.57% | 进行设备定制，部分进行安装 | 正常 | 经济开发区
140 | 华清格瑞新产业园 | 40000 | 2000 | 750 | 37.5% | 进行方案设计 | 正常 | 经济开发区
141 | 新塘鞋服数智微产业园 | 26300 | 3500 | 1380 | 39.43% | 进行参建单位招投标，招商中心已揭牌 | 正常 | 经济开发区
142 | 五里园低效用地盘活项目 | 200000 | 47500 | 16000 | 33.68% | 明辉轻工、公元食品、凤竹纸品等企业进行项目盘活方案论证 | 正常 | 经济开发区
143 | 御金物流产业园 | 38000 | 10000 | 4000 | 40% | 正在主体建设 | 正常 | 经济开发区
144 | 经济开发区职业技能提升中心项目 | 30000 | 1500 | 720 | 48% | 入驻产教二期，目前已揭牌投用 | 正常 | 经济开发区
145 | 嗨点食品年产糖果500吨一期项目 | 15000 | 3000 | 1050 | 35% | 正在进行主体施工 | 正常 | 经济开发区
146 | 有零有食数字化转型及研发项目 | 10000 | 3000 | 1050 | 35% | 项目已完成调试并投用 | 正常 | 经济开发区
147 | 晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施（二期）项目 | 230099 | 70000 | 26000 | 37.14% | 标准厂房项目正在进行主体工程，完成部分道路用地手续， 英林园振华路、金井园海山路、山埔路等道路工程已开工建设。 | 正常 | 经济开发区
合计 |  | 12853850 | 2035000 | 746490 | 36.68%